## Gantt_Diagramm_Antrag
Name | Dauer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
Analyse: | 5 | bar: 1 to 5
Plannung/Entwurf: | 12 | bar: 6 to 17
Schnittstellendesign | 5 | bar: 6 to 10
Architekturdesign | 5 | bar: 13 to 17
Datenbanken Entwurf | 2 | bar: 11 to 12
Implementierung: | 41 | bar: 18 to 58
Systemvoraussetzungen & Installation | 2 | bar: 18 to 19
Implementierung der Datenbankstrukturen | 3 | bar: 20 to 22
Programmierung der Benutzeroberfläche | 18 | bar: 20 to 37
Hauptfenster | 11 | bar: 20 to 31
Einstellungsfenster | 2 | bar: 32 to 33
Bearbeitungsfenster | 2 | bar: 34 to 35
Hilfefenster | 3 | bar: 56 to 58
Implementierung der Funktionalitäten | 18 | bar: 38 to 56
Erstellen der Importfunktion für neue Templates | 4 | bar: 38 to 41
Erstellen der Prüffunktion | 6 | bar: 42 to 47
Erstellen der Protokollierung-Funktion | 3 | bar: 53 to 55
Erstellung der Error-Funktion | 5 | bar: 48 to 52
Testen der Anwendung, ggf. Nachbessern von Fehlern | 5 | bar: 59 to 63
Dokumentation: | 7 | bar: 64 to 70
Erstellung der Projektdokumentation | 5 | bar: 64 to 68
Erstellung des Benutzerhandbuchs | 2 | bar: 69 to 70
Gesamt | 70

## Chart
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

## Chart_Horizontal
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

## Tabelle
Name | Dauer
Analyse: | 5
Plannung/Entwurf: | 12
Schnittstellendesign | 5
Architekturdesign | 5
Datenbanken Entwurf | 2
Implementierung: | 41
Systemvoraussetzungen & Installation | 2
Implementierung der Datenbankstrukturen | 3
Programmierung der Benutzeroberfläche | 18
Hauptfenster | 11
Einstellungsfenster | 2
Bearbeitungsfenster | 2
Hilfefenster | 3
Implementierung der Funktionalitäten | 18
Erstellen der Importfunktion für neue Templates | 4
Erstellen der Prüffunktion | 6
Erstellen der Protokollierung-Funktion | 3
Erstellung der Error-Funktion | 5
Testen der Anwendung, ggf. Nachbessern von Fehlern | 5
Dokumentation: | 7
Erstellung der Projektdokumentation | 5
Erstellung des Benutzerhandbuchs | 2
Gesamt | 70