## InhV45pruefer-Splitted
0 |  | 0.75 | [5 empty] | 1.05 |  | 1.4
1 | Ausgangsituation | [6 empty] | 4 | Lastenheft
0.75 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.35 | 0 | 0
0 |  | 0.75 | [5 empty] | 1.05 |  | 1.4
|  |  |  | 0.75 |  | 1.05
|  |  |  | 3 | Soll-Zustand
|  |  |  | 0.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0.75 |  | 1.05
0 |  | 0.35 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.75
2 | Ist-Zustand | [6 empty] | 5 | Pflichtenheft
0.35 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.35 | 0 | 0
0.4 |  | 0.75 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.75
|  |  |  | 2.5 |  | 2.8
|  |  |  | 7 | Grobe Zeitplanung
|  |  |  | 0.3 | 0.45 | 0.45
|  |  |  | 2.95 |  | 3.25
1.75 |  | 2.5 | [5 empty] | 3.25 |  | 4
6 | Vorgangsliste | [6 empty] | 9 | Netzplan
0.75 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.75 | 0 | 0
1.75 |  | 2.5 | [5 empty] | 3.25 |  | 4
|  |  |  | 2.5 |  | 3.25
|  |  |  | 8 | Gantt-Diagramm
|  |  |  | 0.75 | 0 | 0
|  |  |  | 2.5 |  | 3.25
| 4 |  | 4.35
| 10 | Ressourcenplanung
| 0.35 | 0 | 0
| 4 |  | 4.35
| 4.35 |  | 9.35 |  | 16.35 |  | 18.35
| 11 | Schnittstellendesign |  |  | 14 | SyvI
| 5 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
| 4.35 |  | 9.35 |  | 16.35 |  | 18.35
| 9.35 |  | 11.35
| 13 | DBE
| 2 | 0 | 0
| 9.35 |  | 11.35
| 11.35 |  | 16.35
| 12 | Architekturdesign
| 5 | 0 | 0
| 11.35 |  | 16.35
18.35 |  | 21.35
15 | IDS
3 | 12 | 12
30.35 |  | 33.35
18.35 |  | 29.35 |  | 29.35 |  | 31.35 |  | 31.35 |  | 33.35
16 | PDH |  |  | 17 | PDE |  |  | 18 | PDB
11 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
18.35 |  | 29.35 |  | 29.35 |  | 31.35 |  | 31.35 |  | 33.35
|  |  |  | 37.35 |  | 43.35
|  |  |  | 21 | EPruefF
|  |  |  | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 37.35 |  | 43.35
33.35 |  | 37.35 |  | 43.35 |  | 48.35 |  | 54.35 |  | 59.35
20 | EImportF |  |  | 23 | EErrorF |  |  | 24 | TNF
4 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0
33.35 |  | 37.35 |  | 43.35 |  | 48.35 |  | 54.35 |  | 59.35
|  |  |  | 48.35 |  | 51.35
|  |  |  | 22 | EprotF
|  |  |  | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 48.35 |  | 51.35
|  |  |  | 51.35 |  | 54.35
|  |  |  | 19 | PDHi
|  |  |  | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 51.35 |  | 54.35
|  |  | 59.35 |  | 66.35
|  |  | 25 | Dokumentation
|  |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 59.35 |  | 66.35

## InhV45Pruefer_Gerade
[36 empty] | 37.35 |  | 43.35
[18 empty] | 10 | Ressourcenplanung | [16 empty] | 21 | EPruefF
0 |  | 0.75 |  |  |  | 1.05 |  | 1.4 |  |  |  | 2.5 |  | 2.8 |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 |  |  |  | 18.35 |  | 21.35 | [9 empty] | 6 | 0 | 0
1 | Ausgangsituation |  |  |  |  | 4 | Lastenheft |  |  |  |  | 7 | Grobe Zeitplanung |  |  |  |  | 4 |  | 4.35 |  |  |  | 15 | IDS | [10 empty] | 37.35 |  | 43.35
0.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.45 | 0.45 | [9 empty] | 3 | 12 | 12
0 |  | 0.75 |  |  |  | 1.05 |  | 1.4 |  |  |  | 2.95 |  | 3.25 | [9 empty] | 30.35 |  | 33.35
|  |  | 0.75 |  | 1.05 |  |  |  | 1.75 |  | 2.5 |  |  |  | 3.25 |  | 4 | 4.35 |  | 9.35 | 16.35 |  | 18.35 | [9 empty] | 33.35 |  | 37.35 | 43.35 |  | 48.35 | 54.35 |  | 59.35 | 59.35 |  | 66.35
|  |  | 3 | Soll-Zustand |  |  |  |  | 6 | Vorgangsliste |  |  |  |  | 9 | Netzplan |  | 11 | Schnittstellendesign |  | 14 | SyvI | [10 empty] | 20 | EImportF |  | 23 | EErrorF |  | 24 | TNF |  | 25 | Dokumentation
|  |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  | 0.75 |  | 1.05 |  |  |  | 1.75 |  | 2.5 |  |  |  | 3.25 |  | 4 | 4.35 |  | 9.35 | 16.35 |  | 18.35 | [9 empty] | 33.35 |  | 37.35 | 43.35 |  | 48.35 | 54.35 |  | 59.35 | 59.35 |  | 66.35
0 |  | 0.35 |  |  |  | 1.4 |  | 1.75 |  |  |  | 2.5 |  | 3.25 | [9 empty] | 18.35 |  | 29.35 | 29.35 |  | 31.35 | 31.35 |  | 33.35
2 | Ist-Zustand |  |  |  |  | 5 | Pflichtenheft |  |  |  |  | 8 | Gantt-Diagramm | [10 empty] | 16 | PDH |  | 17 | PDE |  | 18 | PDB
0.35 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 |  |  |  | 9.35 |  | 11.35 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 48.35 |  | 51.35
0.4 |  | 0.75 |  |  |  | 1.4 |  | 1.75 |  |  |  | 2.5 |  | 3.25 |  |  |  | 13 | DBE |  |  |  |  | 18.35 |  | 29.35 | 29.35 |  | 31.35 | 31.35 |  | 33.35 |  |  |  | 22 | EprotF
[18 empty] | 2 | 0 | 0 | [15 empty] | 3 | 0 | 0
[18 empty] | 9.35 |  | 11.35 | [15 empty] | 48.35 |  | 51.35
[36 empty] | 51.35 |  | 54.35
[18 empty] | 11.35 |  | 16.35 | [15 empty] | 19 | PDHi
[18 empty] | 12 | Architekturdesign | [16 empty] | 3 | 0 | 0
[18 empty] | 5 | 0 | 0 | [15 empty] | 51.35 |  | 54.35
[18 empty] | 11.35 |  | 16.35